## Hoja1
SOFTWARE DE GESTION PARA S.P.S
[9 empty] | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
CLAVE | ACTIVIDAD | ENCARGADO | RECURSO | INICIO | FIN | NI | P | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Analisis de la problematica | Equipo | Documentacion basada en investigacion. | 2021-06-20 | 2021-06-26
1.1 | Presupuesto | Elizabeth Mora miranda | Requisitos de hardware y software | 2021-06-27 | 2021-06-30
1.2 | Propuesta de solución | Ezequiel de Jesus Rayas Cervantes | Alcances del proyecto y presupuesto | 2021-06-27 | 2021-06-30
1.3 | Autorización de la propuesta | Edgar Eduardo Villalobos Rodriguez | Contratos firmados y reunion previa | 2021-06-27 | 2021-06-30
2 | Valoraciones fisicas y de software existentes | David Ismael Espinoza Rodriguez | Planeacion del proceso y conteo de todas las instalaciones | 2021-07-01 | 2021-07-10
2.1 | Medicion de instalaciones | Equipo | Medidas exactas de todas las instalaciones | 2021-07-01 | 2021-07-10
2.2 | Revision de software actual | Elizabeth Mora miranda | Implementacion de sistema, archivos, graficas | 2021-07-01 | 2021-07-10
3 | Adquisicion de materiales y dispositivos | Ezequiel de Jesus Rayas Cervantes | Lista completa, transporte | 2021-07-11 | 2021-07-17
3.1 | Adecuacion de instalaciones | Edgar Eduardo Villalobos Rodriguez | Contratistas especializados y supervision | 2021-07-11 | 2021-07-17
4 | Recopilación de datos y procesos de la empresa | David Ismael Espinoza Rodriguez | Documentos, revisiones, sistemas de recolección de datos | 2021-07-18 | 2021-07-31
4.1 | Desarrollo de Software Personalizado | Equipo | Proceso de arquitectura de software en base a la información | 2021-08-01 | 2021-12-11
4.2 | Implementacion de datos en el software | Elizabeth Mora miranda | Transferencia para moldear en software | 2021-11-21 | 2021-12-11
4.3 | Diseño de Redes | Ezequiel de Jesus Rayas Cervantes | Datos, medidas de instalaciones, software al 50% | 2021-12-13 | 2021-01-09
4.4 | Instalacion de redes | Edgar Eduardo Villalobos Rodriguez | Herramientas, contratistas y supervision | 2021-01-10 | 2021-01-23
4.5 | Desarrollo de Dispositivos de geolocalizacion | David Ismael Espinoza Rodriguez | Datos, dispositivos de uso de personal, materiales | 2021-01-24 | 2021-03-20
4.6 | Instalacion de Dispositivos de geolocalizacion | Equipo | Dispositivos funcionando, herramientas | 2021-03-21 | 2021-04-09
4.7 | Conexion de software con las redes y dispositivos de geolocalizacion | Elizabeth Mora miranda | Supervicion minuciosa, herramientas de software | 2021-04-10 | 2021-05-07
5 | Etapa de pruebas | Ezequiel de Jesus Rayas Cervantes | Herramientas de testing, implementar diversos escenarios | 2021-05-08 | 2021-07-09
5.1 | Presentacion al cliente | Edgar Eduardo Villalobos Rodriguez | Reunion detallada y exposicion de sistemas y dispositivos funcionales, asi como el éxito del proyecto | 2021-07-10 | 2021-07-16
5.2 | Correcciones y modificaciones | David Ismael Espinoza Rodriguez | En base a observacion del cliente | 2021-07-17 | 2021-07-30
6 | Implementación total de sistemas y dispositivos | Equipo | Revisión final de sistemas y dispositivos | 2021-08-01 | 2021-08-13
6.1 | Capacitación del personal de la empresa | Elizabeth Mora miranda | Curso intensivo al personal administrativo y de TI, asi como empleados generales | 2021-08-14 | 2021-08-31
6.2 | Cierre del proyecto | Ezequiel de Jesus Rayas Cervantes | Cierre de contratos y documentación. Exposición de cláusulas, garantías y cargos extra. | 2021-09-01 | 2021-09-17